渝统发〔2014〕59号

重庆市统计局关于印发重庆市基层统计调查表

填报可行性测试评估工作方案的通知

市级有关部门，各区县统计局，局属各专业处室（单位）：

为进一步改进和优化统计报表，不断提高统计调查制度的科学性和可操作性，根据国家统计局统计调查表可行性测试评估工作要求，为提高可行性测试评估工作质量，市统计局制定了《重庆市基层统计调查表填报可行性测试评估工作方案》。现印发给你们，请结合本地区、本部门实际，认真贯彻执行。

重庆市统计局

2014年12月30日

重庆市基层统计调查表填报可行性

测试评估工作方案

为提高统计调查表设计的科学性和可操作性，调查表设计制定单位应在统计调查设计阶段开展调查表填报可行性测试评估，运用多种测试评估方法对调查表进行预先模拟填报，测试评估其可行性，改进和优化统计报表设计，使其更切合基层实际，更便于调查对象理解填报，保证源头数据质量。为顺利推进我市基层统计调查表可行性测试评估工作，制定本方案。

一、统计调查表填报可行性的定义、测试评估对象和内容

统计调查表填报的可行性是指填报统计调查表的调查对象可以在适当的时间范围内，比较容易地完成调查表的填报任务。

可行性测试评估对象为普查、经常性调查和专项调查等各项重要统计调查中新增或修订的基层调查表内容。从介质看，包括纸质调查表和电子调查表；从形式看，包括统计报表和调查问卷。

可行性测试评估内容包括对统计报表的整体评价和对统计指标的评价，具体包括：指标或问题的表述、解释和说明内容，数据的易获得和可核查性、计算方法和计量单位，调查频率和填报用时、上报时间和报送方式，审核关系和软件操作，编排结构和版面设计等。

二、组织实施机构和职责

基层调查表填报可行性测试评估工作主要由调查表设计制定单位负责组织实施，包括市统计局相关处室、区县统计局、有关市级部门和区县级部门。

市统计局相关处室、区县统计局、有关市级和区县级部门负责组织开展本单位自建统计调查制度（方案）和修订统计调查内容的可行性测试评估工作。

市统计局负责监督管理全市基层调查表填报可行性测试评估工作，区县统计局负责监督管理同级部门的测试评估工作。

三、测试评估人员组成

测试评估人员由组织实施单位根据调查范围和内容选取和确定，包括试填人员、专业技术人员和测试评估专家三类。

试填人员为实际试填报调查表的人员，由调查单位统计或财会人员、普查员担任。试填人员要有代表性，要覆盖所有类型的实际调查对象，原则上每张基层表至少有3个调查对象参与测试评估。

专业技术人员包括测试评估人员、调查表设计人员和技术支持人员等。

测试评估专家可根据实际情况邀请专业统计专家、统计学家、调查表方法专家、设计者、数据处理者（包括技术和专业领域）等担任。

四、测试评估方法

调查表填报可行性测试评估方法包括定性评估方法和定量评估方法。定性测试评估主要包括观察法、视线追踪、实地访谈法、非正式测试法、专家审查法、事后评价法等。定量测试评估主要指实验法。根据实际情况和测试重点的不同，测试评估方法可以单独或组合使用，也可立足自身条件创新方式方法。

五、测试评估工作流程

统计调查表填报可行性测试评估工作流程分为测试评估准备、测试评估和汇总分析三个阶段。

（一）测试评估准备

1.制定测试评估实施方案。测试评估工作方案应明确测试评估目的、范围、对象和内容，明确测试评估的时间、地点及方法、流程、参与人员、测试场所及测试日期等内容和环节。

2. 准备测试用表。包括基层统计调查表、统计报表整体评价表、统计指标评价表、统计调查表试填情况记录表等。

3.与试填对象的衔接和沟通。要联系和告知试填对象有关测试的时间、地点、报表内容，以及准备填报报表所需的相关材料，如原始凭证、统计台账、财务报表、需反映的问题、意见及建议等。

4.准备测试评估环境。测试评估环境需要按照测试方法来搭建，主要涉及测试设备的准备和调试以及测试场地的准备。

（二）测试评估

测试评估工作按照实施方案确定的流程和方法具体实施。通过介绍测试安排、记录测试过程、了解反馈情况、进行专家评估等步骤，现场收集试填人员、测试评估专业人员、测试评估专家反馈的信息和填写的《统计调查表试填情况记录表》、《统计报表整体评价表》、《统计指标评价表》，反映测试评估全过程。

（三）汇总分析

测试结束后制作汇总表对各类测试信息进行汇总，组织参与测试评估的专家进行座谈，分析试填过程中观察到的问题，评估调查表填报的可行性，提出具体的改进和优化意见。

六、提交测试评估报告

组织实施单位根据测试评估工作开展情况，撰写调查表填报可行性测试评估报告。报告内容包括组织实施情况、测试汇总结果、测试问题分析及改进意见建议等。报告着重反映存在的问题、改进的意见建议，并分报表（指标）列示。

可行性测试评估报告，作为统计调查项目申报审批材料一并提交。

附件：1.统计调查表试填情况记录表

2.统计报表整体评价表

3.统计指标评价表

4.统计调查表可行性测试评估汇总表

| 附件1 统计调查表试填情况记录表 |  |
| --- | --- |
| 查表名称 |  |
| 单位详细名称 |  |
| 试填起止时间 |  |
| 观察和面谈情况记录 |  |
| １.迟疑及原因 |  |
| ２.不耐烦、反复计算及原因 |  |
| ３.打电话询问及原因 |  |
| ４.是否带齐统计基础资料 |  |
| ５.是否阅读指标解释 |  |
| ６.调查表的设计和指引是否清晰，对填表人员是否有用 |  |
| ７.指标解释是否准确 |  |
| ８.其他原因 |  |
| 记录人姓名： 所在单位： 担任职务： 联系方式： 填写日期： 说明：本表由测试评估专家通过现场观察，记录试填人员的试填情况； |  |

| 附件2 统计报表整体评价表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报表名称： 报表表号： 所属制度： 填报平均用时： |  |  |
| 评价内容 | 存 在 问 题 | 修 改 建 议 |
| 版面设计 |  |  |
| 指标编排 |  |  |
| 上报时间 |  |  |
| 上报频率 |  |  |
| 上报方式 |  |  |
| 审核关系 |  |  |
| 软件操作 |  |  |
| 其他方面 |  |  |

评价人姓名：     所在单位：        担任职务：       联系方式：     填写日期：

说明：1.本表由试填人员、专业技术人员、测试评估专家根据自己试填情况填写；

2.填报平均用时只适用于现场测试方法，如采用座谈或访谈则不填此项。

| 附件3 统计指标评价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表名称： 所属制度： 报表表号： |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 问题类型（可多选） | 问题描述 | 修改建议 |
| 1 |  | ①指标名称不准确 ②指标解释难理解 ③缺乏数据基础 ④计算方法复杂 ⑤计量单位不合理 ⑥其他 |  |  |
| 2 |  | ①指标名称不准确 ②指标解释难理解 ③缺乏数据基础 ④计算方法复杂 ⑤计量单位不合理 ⑥其他 |  |  |
| 3 |  | ①指标名称不准确 ②指标解释难理解 ③缺乏数据基础 ④计算方法复杂 ⑤计量单位不合理 ⑥其他 |  |  |
| 4 |  | ①指标名称不准确 ②指标解释难理解 ③缺乏数据基础 ④计算方法复杂 ⑤计量单位不合理 ⑥其他 |  |  |
| 5 |  | ①指标名称不准确 ②指标解释难理解 ③缺乏数据基础 ④计算方法复杂 ⑤计量单位不合理 ⑥其他 |  |  |
| 6 |  | ①指标名称不准确 ②指标解释难理解 ③缺乏数据基础 ④计算方法复杂 ⑤计量单位不合理 ⑥其他 |  |  |

评价人姓名：                所在单位：                     联系方式：

说明：1.本表由试填人员、专业人员、测试评估专家根据自己试填情况填写；

2.指标名称栏目下请将本报表中存在问题的指标逐一填列，可根据需要另续表。

| 附件4 统计调查表可行性测试评估汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 制度（方案）名称 |  |  |
| 报表名称 | 1. |  |
|  | 2. |  |
|  | 3. |  |
|  | … |  |
| 试填对象 | 试填对象总计 个 其中：企业法人 个; 产业活动单位 个. 事业法人 个; 个体经营户 户. 机关法人 个; 居民住户及个人 个. 社团法人 个; 其 他 个. |
| 测试评估方法 |  |  |
| 测试评估情况 |  |  |
| 测试评估内容 | 意见及建议 | 意见采纳结果 |
| 调查范围 |  |  |
| 调查对象 |  |  |
| 上报时间 |  |  |
| 上报频率 |  |  |
| 上报方式 |  |  |
| 审核关系 |  |  |
| 统计指标 （按具体指标列示） |  |  |
| 其 他 |  |  |
| 专家意见、建议及采纳情况 |  |  |

重庆市统计局办公室                     2014年12月30日印发